## AQO Barshik Monthly progress r
पशु सेवा विभाग पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाण्डौ २०८१।०८२ अषाढ महिना तथा बार्षिक प्रगति विवरण
पशु सेवा विभाग पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय काठमाण्डौ
क्र.स. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | खर्च शीर्षक | इकाई | बार्षिक लक्ष्य |  |  | पहिलो त्रैमासिक लक्ष्य |  |  | पहिलो त्रैमासिक प्रगति |  |  | प्र.त्रैमासिक जम्मा | दोस्रो त्रैमासिक लक्ष्य |  |  | दोस्रो त्रैमासिक प्रगति |  |  | दो..त्रैमासिकजम्मा | तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य |  |  | तेस्रो त्रैमासिक प्रगति |  |  | ते.त्रैमासिक जम्मा | नौ . प्रगति | चौथो त्रैमासिक लक्ष्य |  |  | चौथो त्रैमासिक प्रगति |  |  | चौ.चौ.जम्मा | बार्षिक प्रगति | कैफियत
|  |  |  | परिमाण | भार | वजेट | परिमाण | भार | वजेट | श्रावण | भाद्र | असोज |  | परिमाण | भार | वजेट | कार्तिक | मंसिर | पौष |  |  |  |  | माघ | फाल्गुन | चैत्र |  |  | परिमाण | भार | वजेट | बैशाख | जेष्ठ | असार
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु
११.३.७.१४३४ | Color Printer खरिद | 31122 | वटा | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 |  |  |  | o | o | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
११.३.७.१४३६ | आन्तरिक क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरुमा ढुवानी साधनहरुको २४ घण्टा निगरानी राख्ने CCTV Camera (Night Vision/360 rotate) | 31122 | संख्या | 2 | 0.55 | 1.4 | 2 | 0.55 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.३.७.१४६३ | पानी तान्ने मोटर खरिद | 31122 | संख्या | 1 | 0.12 | 0.3 | 1 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.३.२२.१४ | Vaccum cleaner | 31122 | संख्या | 1 | 0.12 | 0.3 | 1 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.३.२२.७०१ | Desktop कम्प्यूटर सेट खरिद | 31122 | संख्या | 2 | 0.79 | 2 | 2 | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.६.१३.३०६ | Revolving chair for office | 31123 | संख्या | 4 | 0.47 | 1.2 | 4 | 0.47 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.६.१५.३७ | कार्यालयको वेवसाइट व्यवस्थापन सुधार | 31134 | पटक | 1 | 0.16 | 0.4 | 1 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | o | 0 | o | o | o | o | o | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
११.४.२२.१०१५ | Water filter system जडान गर्ने | 31159 | संख्या | 1 | 1.58 | 4 | 1 | 1.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | o | o | o | o | o | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
११.५.४२.२०० | तातोपानी चेकपोष्टको कोठा पार्टिसन गर्ने | 31161 | पटक | 1 | 0.79 | 2 | 1 | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | o | o | o | o | o | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
११.५.४२.२०१ | कार्यालयको पुरानो भवनको शौचालय र छत सिपेज मर्मत तथा रङ्गरोगन, Wiring, Pipeline मर्मत, अन्य मर्मत सुधार | 31161 | पटक | 1 | 1.58 | 4 | 1 | 1.38 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 1 | 1 | o | o | o | o | o | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा: |  |  |  | 15 | 6.56 | 16.6 | 15 | 6.16 | 15.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | o | o | o | o |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु | [34 empty] | 0 | 0
१.१.१.४ | रा.प. द्वितीय | 21111 | जना | 1 | 3.3 | 8.35 | 0 | 1.02 | 2.57 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 1.93 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.92 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
१.१.१.५ | रा.प. तृतीय | 21111 | जना | 5 | 13.96 | 35.29 | 5 | 4.3 | 10.86 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 3.22 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.22 | 8.15 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.22 | 8.13 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20
१.१.१.६ | रा.प.अनं. प्रथम | 21111 | जना | 6 | 16.8 | 42.48 | 7 | 5.17 | 13.07 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 3.88 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.88 | 9.8 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.88 | 9.81 | 6 | 6 | 5 | 17 | 24
१.१.१.७ | रा.प.अनं.द्वितीय | 21111 | जना | 1 | 2.41 | 6.1 | 1 | 0.74 | 1.88 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 1.41 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.55 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
१.१.१.२५ | ह.स.चा. पाँचौं स्तर | 21111 | जना | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3
१.१.१.३० | का. स. पाँचौं स्तर | 21111 | जना | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 16
१.३.१.१ | निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च | 21121 | जना | 19 | 0.75 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.75 | 1.9 | o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
१.२.१.४ | सदरमुकामबाट ६ कोष र सो भन्दा बाहिर (ख वर्ग) | 21131 | केन्द्र,जिल्ला | 1 | 0.28 | 0.72 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.07 | 0.18 | o | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0.07 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12
१.२.१.६ | सदरमुकामबाट ६ कोष र सो भन्दा बाहिर (ग वर्ग) | 21131 | केन्द्र,जिल्ला | 1 | 0.28 | 0.72 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0.07 | 0.18 | o | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
१.२.२.१ | स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता | 21132 | जना | 19 | 1.8 | 4.56 | 19 | 0.45 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.45 | 1.14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0.45 | 1.14 | o | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.45 | 1.14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 36
१.२.८.१ | प्रसुती स्याहार भत्ता | 21139 | जना | 1 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0.05 | o |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
१.२.९.३५ | लिलाम ठेक्कापट्टा मिनाहा सम्बन्धी बैठक भत्ता | 21139 | पटक | 4 | 0.22 | 0.56 | 1 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.14 | o |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5
१.२.१०.१ | पाले पहरा भत्ता | 21139 | जना | 6 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | o |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7
१.६.२.१ | योगदानमा आधारित निबृतिभरण उपदान कोष | 21212 | जना | 3 | 0.5 | 1.26 | 3 | 0.12 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.12 | 0.31 | o | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.13 | 0.32 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12
१.६.४.१ | कर्मचारीको योगदानमा आधारित वीमा कोष खर्च | 21213 | जना | 19 | 0.36 | 0.92 | 19 | 0.09 | 0.23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0.09 | 0.23 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0.09 | 0.23 | o | 2 | 2 | 4 | 13 | 19 | 0.09 | 0.24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34
२.१.१.१ | धाराको महसुल | 22111 | पटक | 12 | 0.32 | 0.8 | 3 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0.2 | 0 | 2 |  | 2 | 3 | 0.08 | 0.2 | o |  | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9
२.१.२.१ | बिद्युत महशुल | 22111 | पटक | 12 | 1.71 | 4.32 | 3 | 0.43 | 1.08 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.43 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.43 | 1.08 | o | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0.43 | 1.08 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13
२.१.३.१ | जारको पिउने पानी | 22111 | जार | 1200 | 0.47 | 1.2 | 300 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0.12 | 0.3 | 200 | 150 | 140 | 490 | 300 | 0.12 | 0.3 | o | 130 | 20 | 150 | 940 | 300 | 0.12 | 0.3 | 0 | 268 | 200 | 468 | 1408
२.१.६.१ | टेलिफोन महसुल | 22112 | महिना | 12 | 0.57 | 1.44 | 3 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.14 | 0.36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.14 | 0.36 | o | 2 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0.14 | 0.36 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16
२.१.७.५७ | कार्यालय तथा चेकपोष्टहरुमा इन्टरनेट जडान तथा नविकरण | 22112 | पटक | 6 | 0.85 | 2.16 | 1 | 0.14 | 0.36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.14 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.28 | 0.72 | o | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0.28 | 0.72 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14
२.१.८.१० | सुचना अधिकारीलाइ मासिक टेलिफोन खर्च | 22112 | महिना | 12 | 0.02 | 0.06 | 3 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.01 | 0.02 | o | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
२.२.२.२ | पेट्रोल- दुई पाङ्ग्रे | 22212 | लीटर | 1560 | 1.05 | 2.66 | 390 | 0.27 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.27 | 0.67 | 100 | 200 | 150 | 450 | 390 | 0.27 | 0.67 | o |  | 160 | 160 | 610 | 390 | 0.26 | 0.65 | 240 | 688 | 690 | 1618 | 2618
२.२.२.३६ | चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि डिजल | 22212 | लीटर | 720 | 0.46 | 1.17 | 120 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0.08 | 0.2 | 200 | 180 | 0 | 380 | 120 | 0.08 | 0.2 | 20 | 120 | 50 | 190 | 570 | 120 | 0.23 | 0.57 | 120 | 360 | 200 | 680 | 1370
२.२.२.५६ | अनुगमनमा प्रयोग हुने गाडीको इन्धन | 22212 | लीटर | 1200 | 0.81 | 2.05 | 300 | 0.2 | 0.51 | 0 | 0 | 600 | 600 | 300 | 0.21 | 0.52 | 100 | 100 | 0 | 200 | 300 | 0.2 | 0.51 | 90 | 100 | 150 | 340 | 1140 | 300 | 0.2 | 0.51 | 400 | 300 | 310 | 1010 | 1850
२.२.२.१०५ | मोबिल २ पाङ्ग्रे साधनका लागि | 22212 | लीटर | 52 | 0.19 | 0.47 | 13 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.05 | 0.12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.05 | 0.12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 0.04 | 0.11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 31
२.२.२.१०६ | मोबिल ४ पाङ्ग्रे साधनका लागि | 22212 | लीटर | 24 | 0.09 | 0.22 | 6 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.02 | 0.06 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.02 | 0.06 | 0 | 7 | 1 | 8 | 24
२.२.२.२५१ | चाडपर्व लक्षित पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धी चेतनामुलक कार्यक्रमकाे लागि इन्धन (प्रचारपसार सामग्री प्रकाशनऽ वितरण) | 22212 | लीटर | 360 | 0.25 | 0.62 | 90 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.06 | 0.15 | 360 | 0 | 0 | 360 | 90 | 0.06 | 0.15 | 0 | 200 | 0 | 200 | 560 | 90 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
२.२.२.४७५ | अबैध रुपमा पशुपन्छीहरुको पैठारी नियन्त्रण कार्यदल परिचालन काे लागि ईन्धन | 22212 | लीटर | 720 | 0.51 | 1.29 | 180 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.13 | 0.32 | 100 | 100 | 0 | 380.45 | 380.45 | 180 | 0.13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.45
२.२.२.४७७ | आकस्मिक क्वारेन्टाइन अनुगमन | 22212 | पटक | 1200 | 0.8 | 2.01 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1 | 0.2 | 0.5 | 200 | 100 | 0 | 300 | 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 52 | 752 | 1 | 0.2 | 0.51 | 0 | 600 | 200 | 800 | 1153
२.३.१.२ | हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च | 22213 | वटा | 1 | 0.79 | 2 | 1 | 0.79 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8
२.३.१.३ | दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मर्मत खर्च | 22213 | वटा | 13 | 0.51 | 1.3 | 13 | 0.16 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.12 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0.12 | 0.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0.12 | 0.3 | 2 | 5 | 9 | 16 | 37
२.३.१.१९ | गाडीको टायर खारिद | 22213 | संख्या | 2 | 0.24 | 0.6 | 2 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
२.९.२.१६ | सवारी साधन बिमा र नविकरण | 22214 | पटक | 20 | 0.79 | 2 | 20 | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 36
२.३.२.५ | अन्य मेशीनरी ‍‌‌औजार मर्मत | 22221 | पटक | 10 | 0.28 | 0.7 | 3 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14
२.३.२.२२ | फ्रिज मर्मत | 22221 | पटक/संख्या | 1 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
२.३.२.२९२ | कम्प्यूटर /ल्यापटपको SSD ram upgrade गर्ने तथा कम्प्यूटर ल्यापटप, फ्याक्स, फोटोकपी, प्रिन्टर, टेलीफोन मर्मत खर्च | 22221 | पटक | 12 | 0.24 | 0.6 | 3 | 0.06 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0.06 | 0.15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15
२.३.१३.३३ | कार्यालयमा रहेका बगैंचा व्यवस्थापना तथा सञ्चालन खर्च | 22231 | महिना | 12 | 0.47 | 1.2 | 3 | 0.12 | 0.3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.12 | 0.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15
२.४.१.२११ | विभिन्न प्रिन्टर कार्टेज/ टोनर | 22311 | संख्या | 10 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.04 | 0.1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13
२.४.१.२५८ | कार्यालय तथा पाँच चेकपोष्टका लागि आवश्यक मसलन्द खरिद | 22311 | पटक | 12 | 1.42 | 3.6 | 3 | 0.36 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.36 | 0.9 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.36 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | 0.36 | 0.9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 22
२.४.४.११ | पत्रपत्रिका तथा पुस्तक खरिद | 22311 | पटक | 1 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
२.२.३.१०५ | कार्यालय तथा चेकपोष्ट प्रयोजनार्थ ग्याँस सिलिण्डर भर्ने आदी | 22314 | संख्या | 30 | 0.24 | 0.6 | 8 | 0.06 | 0.16 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0.06 | 0.16 | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 0.06 | 0.14 | 0 | 5 | 1 | 6 | 34 | 7 | 0.06 | 0.14 | 2 | 6 | 0 | 8 | 40
२.४.१३.१ | कार्यालयमा दैनिक पत्र पत्रिका तथा कृषि सम्बन्धि पत्रिका ग्राहक | 22315 | संख्या | 10 | 0.28 | 0.7 | 3 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.08 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.06 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
२.४.१४.२ | पत्रपत्रिका, रेडियोमा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन | 22315 | पटक/संख्या | 10 | 0.4 | 1 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0.2 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16
२.५.७.३ | कार्यालय सहयोगी सेवा करारमा लिने | 22413 | संख्या | 4 | 5.08 | 12.85 | 4 | 1.57 | 3.96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.17 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.17 | 2.97 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1.17 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
२.५.७.५ | सेवा करारका कर्मचारीलाई पोशाक खर्च | 22413 | संख्या | 8 | 0.32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.32 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
२.५.७.१५ | सवारी चालक करारमा लिने | 22413 | संख्या | 1 | 1.42 | 3.59 | 1 | 0.44 | 1.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.32 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
२.५.७.२७९ | अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट रसुवागढी रसुवा र नागढुंगा काठमाडौँको लागि कार्यालय सहयोगी करारमा लिने | 22413 | जना | 3 | 3.81 | 9.64 | 3 | 1.17 | 2.96 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.88 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.88 | 2.23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.88 | 2.22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
२.५.७.३८१ | कार्यालयको ट्वाइलेट बाथरुम सफा गर्नको लागि करार (स्विपर) | 22413 | जना | 1 | 0.24 | 0.6 | 1 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
२.५.८.२०७ | बगैचा व्यवस्थापन सेवा करार (माली) | 22413 | जना | 1 | 0.59 | 1.5 | 1 | 0.15 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0.38 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.15 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
२.७.१८.२१४७ | नमूना संकलन तथा प्रेषण | 22522 | संख्या | 1000 | 0.59 | 1.5 | 250 | 0.15 | 0.38 | 21 | 0 | 0 | 21 | 250 | 0.15 | 0.38 | 5 | 5 | 400 | 410 | 250 | 0.15 | 0.38 | 509 | 3 | 4 | 516 | 947 | 250 | 0.15 | 0.38 | 11 | 10 |  | 21 | 1197
२.७.२५.१०३ | क्वारेन्टाइन जाँच | 22522 | संख्या | 600 | 0.24 | 0.6 | 150 | 0.06 | 0.15 | 49 | 76 | 79 | 204 | 150 | 0.06 | 0.15 | 48 | 85 | 48 | 181 | 150 | 0.06 | 0.15 | 66 | 78 | 80 | 224 | 609 | 150 | 0.06 | 0.15 | 81 | 61 | 79 | 221 | 830
२.७.२५.१०४ | स्वास्थ्य परिक्षण तथा दरपिट | 22522 | संख्या | 20000 | 0.4 | 1 | 5000 | 0.1 | 0.25 | 2944 | 3608 | 4421 | 10973 | 5000 | 0.1 | 0.25 | 3216 | 2758 | 2863 | 8837 | 5000 | 0.1 | 0.25 | 3203 | 3589 | 3756 | 10548 | 30358 | 5000 | 0.1 | 0.25 | 4453 | 2747 | 2475 | 9675 | 34060
२.७.२५.११२ | कर्मचारीहरुलाइ लजिस्टक सर्पोट (एप्रोन, मास्क,गमबुट, ब्याग, पन्जा, लगायत अन्य सामाग्री) | 22522 | जना | 19 | 0.65 | 1.64 | 19 | 0.65 | 1.64 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
२.७.२५.१२१ | अबैध समातिएका पशु, पशुजन्य पदार्थ नष्ट गर्ने | 22522 | पटक | 12 | 0.28 | 0.72 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.07 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
२.७.२५.१२२ | अबैध पैठारी नियन्त्रण कार्यदल परिचालन (तातोपानी/रामनगर/काठमाण्डौ ) | 22522 | पटक | 16 | 0.63 | 1.6 | 4 | 0.16 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.16 | 0.4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0.16 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 0.16 | 0.4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 24
२.७.२५.१३४२ | कर्मचारीहरुकाे स्वास्थय परिक्षण वा जाेखिम वहन विमा कार्यक्रम | 22522 | जना | 19 | 0.38 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.38 | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12
२.७.२५.१३४७ | नाकाहरुमा चाडवर्व लक्षित पशुपन्छी बजारमा पशुपन्छी स्वास्थ्य परिक्षणा तथा अन्य व्यवस्थापन (Tent, Medicine, Appron PP set, Mask, Gloves,etc) | 22522 | पटक | 1 | 0.51 | 1.28 | 1 | 0.51 | 1.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
२.७.२५.१६१८ | अन्तर्रााष्ट्रय नाका चेकपोष्टहरु (त्रि.अ.वि./तातोपानी/रसुवागढी) को बाटो भएर आयातित पशुपन्छीहरुकाे फार्महरुमा अनफार्म क्वारेन्टाइन निरिक्षण तथा रिपोर्टिङ्ग कार्यक्रम | 22522 | पटक | 12 | 0.5 | 1.26 | 3 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.13 | 0.32 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0.13 | 0.32 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15
२.७.२५.१६२० | पशु क्वारेन्टाइन सम्बन्धि अन्तर कार्यालय तथा चेकपोष्टमा नविनतम अनुभव तथा प्रविधि साटासाट कार्यक्रम । | 22522 | पटक | 1 | 0.69 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
२.७.२५.१८१६ | निसंक्रमणको लागि औषधि खरिद | 22522 | पटक | 1 | 0.59 | 1.5 | 1 | 0.59 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
२.७.२५.१८१५ | चेकपोष्ट भएर पशुपन्छी र पशुजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने गाडीको निसंक्रमण गर्ने | 22522 | पटक | 12 | 0.2 | 0.5 | 3 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0.05 | 0.13 | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
२.७.२५.१८१७ | WTO/SPS सम्बन्धि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्याक्रम | 22522 | पटक | 1 | 0.59 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
२.७.२५.१८१९ | विभिन्न नाकाहरुबाट आयातित संकास्पद पशुपन्छीको नमुनाको Rapid Test गर्ने (PPR, Formalin, HPAI, FMD) | 22522 | संख्या | 500 | 2.18 | 5.5 | 130 | 0.57 | 1.43 | 0 | 0 | 200 | 200 | 130 | 0.57 | 1.43 | 144 | 0 | 56 | 200 | 120 | 0.52 | 1.32 | 52 | 2 | 46 | 100 | 500 | 120 | 0.52 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
२.७.२५.१८१८ | चेकपोष्टहरुमा सुरक्षाकर्मी लगायत सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्याक्रम (तातोपानी, रामनगर, त्रि.अ.वि, नागढुङ्गा, रसुवागडी) | 22522 | पटक | 5 | 1.98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.79 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 7
२.७.२५.१८२० | बार्षिक क्वारेन्टाइन बुलेटिन प्रकाशन | 22522 | पटक | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
२.७.२५.१८५५ | क्वारेन्टाइन सम्बन्धी चेतनामुलक प्रचारपसार सामाग्री (पमप्लेट, लिफलेट, टिसर्ट, क्याप आदी) तयार गरि वितरण एवं प्रचारपसार गर्ने, ) | 22522 | पटक | 2 | 0.34 | 0.85 | 2 | 0.34 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
२.८.१.८५४ | उपत्यका भित्रिने विभिन्न नाकाहरुमा गई पशुपन्छीहरुको ओसारपसारको अवस्था बारे स्थलगत नाका अनुगमन कार्य गर्न । | 22611 | पटक | 12 | 0.85 | 2.16 | 3 | 0.21 | 0.54 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0.21 | 0.54 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.21 | 0.54 | 3 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3 | 0.21 | 0.54 | 2 | 2 |  | 4 | 17
२.८.१.८५६ | यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका विभिन्न नाकाहरुबाट अबैध रुपमा ओसारपसार भई रहेका पशुपन्छी, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको आकस्मिक अनुगमन निरिक्षण । | 22611 | पटक | 15 | 0.95 | 2.4 | 5 | 0.32 | 0.8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0.25 | 0.64 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0.19 | 0.48 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0.19 | 0.48 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19
२.८.१.८५८ | यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रका पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरुको अनुगमन (५ वटा चेकपोष्टहरु) | 22611 | पटक | 12 | 0.95 | 2.4 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.24 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.24 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0.24 | 0.6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19
२.८.१.८६० | चाडपर्वको समयमा विभिन्न नाकाहरुबाट क्वारेन्टाइनको बाटो छलेर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने पशुपन्छी, पशुजन्य पदार्थ तथा पशु उत्पादन सामाग्रीहरुको चेकजाँच कार्यक्रम | 22611 | पटक | 6 | 0.71 | 1.8 | 4 | 0.47 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0.24 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16
२.८.२.३ | सरुवा भ्रमण | 22612 | संख्या | 3 | 0.18 | 0.45 | 2 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
२.८.२.१२ | आन्तरिक भ्रमण भत्ता (कार्यक्रम सञ्चालन, गोष्ठी तथा सेमीनारमा जाँदा) | 22612 | जना | 8 | 0.35 | 0.89 | 2 | 0.09 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0.22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.09 | 0.22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0.09 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10
२.९.६.१११ | पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा चेकपोष्टहरु तातोपानी, त्रि.अ.बि., नागढुंङ्गा, रामनगर रसुवागढी को लागि चियापान खर्च । | 22711 | महिना | 12 | 0.95 | 2.4 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0.24 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12
२.९.९.१६ | कार्यालयमा भैपरी आउने कार्यका लागि खर्च(अन्य विविध खर्च | 22711 | पटक | 12 | 0.47 | 1.2 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.12 | 0.3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.12 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0.12 | 0.3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 20
२.९.९.१९९ | त्रि.अ.वि., नागढुङ्गा र रामनगर चेकपोष्टहरुमा अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको लागि खाजा खर्च | 22711 | महिना | 12 | 0.95 | 2.4 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.24 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
८.१.३.१८ | कार्यालयको घरभाँडा (चेकपोष्ठ संचालनका लागि) | 28142 | महिना | 5 | 9.73 | 24.6 | 3 | 2.43 | 6.15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2.43 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.43 | 6.15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2.43 | 6.15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13
ख) चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा: |  |  |  |  | 93.43 | 236.23 | [20 empty] | 0 |  |  | 21.17 | 53.46
कुल जम्मा खर्च |  |  |  |  | 99.99 | 252.83
तयार गर्नेको नाम ,पद र दस्तखत :
मिति : | [9 empty] | रुजु गर्ने | [14 empty] | sfof{no k¦d'vsf] b:tvt
मिति